## Sheet1
| UID | User story | Story point | Estimation Effort | Sprint | Status |  | RESPONSIBLE | START | FINISH | DURATION
| V 1.0 (15/10/2024) | [5 empty] | US1 | Đỗ Duy Toàn | 2024-10-15 | 2024-10-16
Sprint 1 | US1 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa, xóa học sinh để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách học sinh | 5 | 20 | 1 | Done
| US2 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa, xóa môn học để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách môn học | 5 | 20 | 1 | Done
| US3 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa, xóa lớp học để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách lớp học | 5 | 25 | 1 | Done
| US4 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa, xóa năm học, kỳ học để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách năm học, kì học | 5 | 25 | 1 | Done
| US5 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa và xoá thời khoá biểu, để đảm bảo thời khóa biểu luôn chính xác và cập nhật kịp thời | 5 | 25 | 1 | Done
| US6 | Như một người quản trị, tôi muốn có thể thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách người dùng. | 5 | 20 | 1 | Done
| US7 | Như một người dùng (phụ huynh, giáo viên), tôi muốn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình (như email, số điên thoại, mật khẩu) để thông tin luôn chính xác | 2 | 10 | 1 | Done
| US8 | Như một người dùng (phụ huynh, giáo viên, người quản trị) tôi muốn có thể đăng nhập/đăng xuất an toàn vào hệ thống để truy cập dữ liệu học sinh | 2 | 10 | 1 | Done
Sprint 2 | US9 | Như một giáo viên, tôi muốn xem và xuất dưới dạng PDF các biểu đồ phân tích kết quả học tập của học sinh trong lớp, trong khối theo điểm từng môn, để đánh giá lại tình hình học tập của lớp và lên kế hoạch cho kì hoặc năm học tiếp theo | 8 | 30 | 1 | Done
| US10 | Như một giáo viên, tôi muốn nhập, sửa và xoá điểm số cho mỗi học sinh để cập nhật kịp thời thành tích học tập. | 5 | 20 | 1 | Done
| US11 | Như một giáo viên, tôi muốn viết nhận xét và đánh giá cho từng học sinh, để cung cấp phản hồi chi tiết cho phụ huynh | 3 | 15 | 1 | Done
| US12 | Như một giáo viên, tôi muốn có thể xem danh sách học sinh trong lớp để dễ dàng quản lý | 3 | 15 | 1 | Done
| US13 | Như một giáo viên, tôi muốn xem thời khoá biểu giảng day của mình, để có thể chuẩn bị cho các tiết học | 3 | 15 | 1 | Done
| US14 | Như một phụ huynh, tôi muốn xem thời khoá biểu của con mình, để có thể nắm bắt lịch học của con và hỗ trợ quá trình học tập | 3 | 15 | 1 | Done
| US15 | Như một phụ huynh, tôi muốn xem điểm số và nhận xét của giáo viên về con mình, để nắm được quá trình học tập của con | 3 | 15 | 1 | Done
Sprint 3 | V 2.0 (01/11/2024)
| US16 | Như một người quản trị, tôi muốn thiết lập quy trình đăng ký đồng phục trực tuyến, để phụ huynh có thể đăng ký một cách thuận tiên và nhanh chóng | 8 | 30 | 2 | Done
| US17 | Như một người quản trị, tôi muốn thiết lập form đăng kí đồng phục cho học sinh để dễ dàng quản lý việc may đo đồng phục. | 8 | 20 | 2 | Done
| US18 | Như một người quản trị, tôi muốn tạo các báo cáo về kết quả học tập, điểm danh và hoạt động của giáo viên, để theo dõi hoạt động chung của trường | 5 | 25 | 2 | Done
| US19 | Như một giáo viên chủ nhiệm, tôi muốn có thể thêm, sửa, xoá học sinh trong lớp mình để quản lý hồ sơ học sinh. | 5 | 20 | 2 | Done
| US20 | Như một phụ huynh, tôi muốn đăng kí may đo đồng phục cho con mình để đảm bảo quần áo học tập cho các con. | 5 | 10 | 2 | Done
| US21 | Như một giáo viên, tôi muốn quản lý quy trình điểm danh hàng ngày của học sinh trong lớp, để theo dõi tình hình chuyên cần của học sinh. | 3 | 15 | 2 | Done
| US22 | Như một phụ huynh, tôi muốn đăng kí ăn bán trú cho con mình để đảm bảo sức khỏe học tập cho các con. | 3 | 10 | 2 | Done
Sprint 4 | V 3.0 (12/11/2024)
| US23 | Như một người quản trị, tôi muốn thu nhận yêu cầu từ phụ huynh đăng kí ăn bán trú, may đo đồng phục để cải thiện chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu của học sinh. | 8 | 30 | 3 | Done
| US24 | Như một người quản trị, tôi muốn thu nhận các ý kiến đóng góp, đánh giá của phụ huynh và giáo viên để hoàn thiện chất lượng quản lý. | 5 | 20 | 3 | Done
| US25 | Như một phụ huynh, tôi muốn nhận thông báo về các sự kiện, kỳ thi và ngày quan trọng từ giáo viên, từ trường, để nắm bắt các hoạt động của con | 5 | 20 | 3 | Done
| US26 | Như một người quản trị, tôi muốn gửi các thông báo từ nhà trường đến toàn thể giáo viên và phụ huynh, để mọi người đều nhận được các thông tin quan trọng | 5 | 30 | 3 | Done
| US27 | Như một giáo viên, tôi muốn gửi thông báo đến phụ huynh, để họ biết về các hoạt động kỳ thi hoặc vấn đề liên quan đến con | 5 | 20 | 3 | Done
| US28 | Như một người dùng, tôi muốn có thể đánh giá hệ thống để chia sẻ ý kiến của mình và giúp cải thiện hệ thống | 3 | 10 | 3 | Done

## Sheet2
UID | RESPONSIBLE | START | FINISH | DURATION
US1 | Đỗ Duy Toàn | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 1
US2 | Đỗ Duy Toàn | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 1
US3 | Đỗ Duy Toàn | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 1
US4 | Đỗ Duy Toàn | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 1
US5 | Vũ Xuân Đông | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1
US6 | Vũ Xuân Đông | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 1
US7 | Võ Trí Thức | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1
US8 | Võ Trí Thức | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 1
UID | RESPONSIBLE | START | FINISH | DURATION
US9 | Đỗ Duy Toàn | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 1
US10 | Vũ Xuân Đông | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 1
US11 | Vũ Xuân Đông | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 1
US12 | Võ Trí Thức | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 1
US13 | Võ Trí Thức | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 1
US14 | Võ Trí Thức | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 1
US15 | Võ Trí Thức | 2024-10-29 | 30/10/20224 | 1
UID | RESPONSIBLE | START | FINISH | DURATION
US16 | Đào Việt Anh | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 1
US17 | Đào Việt Anh | 2024-11-02 | 2024-11-04 | 2
US18 | Đỗ Duy Toàn | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2
US19 | Vũ Xuân Đông | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 1
US20 | Đào Việt Anh | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 1
US21 | Vũ Xuân Đông | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 1
US22 | Đào Việt Anh | 2024-11-09 | 2024-11-11 | 2
UID | RESPONSIBLE | START | FINISH | DURATION
US23 | Hoàng Mạnh Tiến | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 1
US24 | Hoàng Mạnh Tiến | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 2
US25 | Hoàng Mạnh Tiến | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 1
US26 | Đào Việt Anh | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 1
US27 | Đào Việt Anh | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 1
US28 | Hoàng Mạnh Tiến | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 1