## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 11
Thời gian - time: 26/10/2024
Địa điểm - location: Google Drive
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đào Việt Anh, Vũ Xuân Đông, Võ Trí Thức, Đỗ Duy Toàn, Hoàng Mạnh Tiến
Thành viên tham dự - Participants :
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đào Việt Anh | V
2 | Vũ Xuân Đông | V
3 | Võ Trí Thức | V
4 | Đỗ Duy Toàn | V
5 | Hoàng Mạnh Tiến | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Mục tiêu và kế hoạch thực hiện | Đào Việt Anh | 5'
2 | Xây dựng kịch bản câu chuyện người dùng | Đào Việt Anh | 5'
3 | Phát triển tính năng trên câu chuyện …ID của user story... | Đào Việt Anh | 10'
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Công cụ thiết kế các biểu đồ | Rational Rose, Star UML, draw.io... |  | Rational Rose, Star UML
2 | Công cụ thiết kế hình dung màn hình | Figma, Balsamiq WireFrame |  | Figma, Balsamiq WireFrame
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thực hiện dự án V1 | 30/10/2024 | Vũ Xuân Đông, Võ Trí Thức, Đỗ Duy Toàn | Thiết kế CSDL + Sequence Diagram + Class Diagram + Hình dung màn hình
2 | Thực hiện dự án V1 | 30/10/2024 | Đào Việt Anh, Hoàng Mạnh Tiến | Thiết kế CSDL + Sequence Diagram + Class Diagram + Hình dung màn hình
3 | Viết vào báo cáo bài tập lớn | 30/10/2024 | Đào Việt Anh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đào Việt Anh | 3 | 1 | 2
2 | Vũ Xuân Đông | 1 | 3 | 2
3 | Võ Trí Thức | 1 | 1 | 1
4 | Đỗ Duy Toàn | 1 | 1 | 1
| Hoàng Mạnh Tiến | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 3 | 0 | 0 | 0