## PRODUCT BACKLOG
LẬP LỊCH DỰ ÁN N11
SPRINT 1 - 15/10/24 - 29/10/2024
User Story ID | User Story | Estimate (size) | Priority | Task owner | Estimated effort | Time
US001 | Như một, giáo viên, tôi muốn thêm, sửa, và xoá thông tin học sinh để quản lý hồ sơ cá nhân của từng học sinh | Medium | 5 | Dao Viet Anh | 8 | 15/10 - 16/10
US002 | Như một giáo viên, tôi muốn xem danh sách lớp học của mình để theo dõi học sinh từng lớp | Medium | 4 | Vo Tri Thuc | 6 | 17/10 - 18/10
US003 | Như một giáo viên, tôi muốn nhập điểm số cho các môn học để phụ huynh có thể theo dõi tình hình học tập của con | Medium | 5 | Vu Xuan Dong | 7 | 18/10 - 19/10
US004 | Như một giáo viên, tôi muốn gửi thông báo đến phụ huynh và học sinh về các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra | Small | 3 | Do Duy Toan | 8 | 20/10 - 21/10
US005 | Như một giáo viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để quản lý lớp học và nhập điểm cho học sinh | Small | 4 | Hoang Manh Tien | 6 | 19/10 - 21/10
US006 | Là giáo viên, tôi muốn theo dõi học sinh vắng mặt để quản lý lớp học và hỗ trợ học sinh bị thiếu bài | Medium | 4 | Dao Viet Anh | 7 | 23/10 - 25/10
US007 | Là giáo viên, tôi muốn tạo danh sách lớp học mới mỗi năm học để cập nhật học sinh và lớp học mới | Medium | 5 | Vo Tri Thuc | 7 | 25/10 - 27/10
US008 | Là giáo viên, tôi muốn quản lý điểm danh của học sinh theo từng buổi học để đảm bảo theo dõi sát sao | Medium | 4 | Vu Xuan Dong | 8 | 27/10 - 28/10
US009 | Là giáo viên, tôi muốn xem báo cáo tổng kết năm học của học sinh để dễ dàng nhận xét tổng quan về quá trình học tập | Medium | 4 | Do Duy Toan | 8 | 27/10 - 28/10
SPRINT 2 - 1/11/24 - 15/11/2024
US010 | Như một phụ huynh, tôi muốn nhận thông báo từ giáo viên về các hoạt động và thông tin học tập của con | Small | 3 | Hoang Manh Tien | 6 | 1/11 - 2/11
US011 | Như một phụ huynh, tôi muốn xem điểm số và sự tiến bộ của con để bám sát việc học tập của con | Medium | 5 | Dao Viet Anh | 7 | 3/11 - 4/11
US012 | Như một phụ huynh, tôi muốn xem báo cáo tổng hợp về điểm và hoạt động của con để có cái nhìn toàn diện về quá trình học tập của con | Medium | 4 | Vo Tri Thuc | 7 | 5/11 - 7/11
US013 | Như một phụ huynh, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để theo dõi thông tin của con | Small | 4 | Vu Xuan Dong | 6 | 7/11 - 8/11
US014 | Như một phụ huynh, tôi muốn xem lịch học và lịch thi của con để dễ dàng theo dõi | Medium | 4 | Do Duy Toan | 7 | 7/11 - 9/11
US015 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa, và xóa thông tin học sinh, để đảm bảo rằng dữ liệu học sinh luôn được cập nhật và chính xác. | Medium | 5 | Hoang Manh Tien | 8 | 9/11 - 10/11
US016 | Như một người quản trị, tôi muốn quản lý thông tin giáo viên, để đảm bảo rằng tất cả các giáo viên được ghi nhận đúng thông tin và có thể được phân công lớp học một cách hiệu quả. | Medium | 5 | Dao Viet Anh | 8 | 8/11 - 10/11 | s
US017 | Như một giáo viên, tôi muốn xem và phân tích kết quả học tập của học sinh, để có thể đưa ra quyết định cải thiện chất lượng giáo dục. | Big | 5 | Vo Tri Thuc | 10 | 11/11 - 12/11
US018 | Như một giáo viên, tôi quản lý quy trình điểm danh, để theo dõi sự hiện diện của học sinh một cách chính xác. | Medium | 4 | Vu Xuan Dong | 7 | 10/11 - 13/11
US019 | Như một giáo viên, tôi muốn gửi thông báo đến phụ huynh, để đưa đến các sự kiện quan trọng và cập nhật thông tin kịp thời. | Small | 3 | Do Duy Toan | 6 | 14/11 - 15/11
US020 | Như một người quản trị, tôi muốn tạo và quản lý tài khoản người dùng (giáo viên, phụ huynh), để phân quyền truy cập và đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống. | Medium | 5 | Hoang Manh Tien | 8 | 14/11 - 15/11
US021 | Như một người quản trị, tôi muốn theo dõi phản hồi từ giáo viên và phụ huynh, để có thể cải thiện hệ thống và nâng cao trải nghiệm người dùng. | Medium | 4 | Dao Viet Anh | 7 | 14/11 - 15/11
US022 | Như một người quản trị, tôi muốn theo dõi và quản lý học phí của học sinh, để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính. | Big | 5 | Vo Tri Thuc | 9 | 14/11 - 15/11
SPRINT 3 - 17/11/24 - 1/12/2024
US023 | Như một người quản trị, tôi muốn tạo các báo cáo về hoạt động của trường (học sinh, giáo viên, điểm danh), để có cái nhìn tổng quan về tình hình học tập và quản lý. | Big | 5 | Vu Xuan Dong | 9 | 17/11 - 18/11
US024 | Như một người quản trị, tôi muốn cập nhật các chính sách và quy định của nhà trường, để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông báo về những thay đổi. | Small | 3 | Do Duy Toan | 7 | 17/11 - 18/11
US025 | Như một người quản trị, tôi muốn tạo và cập nhật thực đơn hàng tuần cho dịch vụ ăn bán trú, để phụ huynh và học sinh biết trước các món ăn sẽ phục vụ. | Small | 3 | Hoang Manh Tien | 6 | 18/11 - 19/11
US026 | Như một người quản trị, tôi muốn theo dõi số lượng học sinh đăng ký ăn bán trú, để có thể chuẩn bị nguyên liệu và sắp xếp bữa ăn một cách hợp lý. | Small | 3 | Dao Viet Anh | 6 | 20/11 - 21/11
US027 | Như một người quản trị, tôi muốn thu thập và quản lý phản hồi từ phụ huynh về dịch vụ ăn bán trú, để có thể cải thiện chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu của học sinh. | Small | 3 | Vo Tri Thuc | 6 | 19/11 - 21/11
US028 | Như một người quản trị, tôi muốn cập nhật thông tin về các loại đồng phục (kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ), để phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng lựa chọn. | Small | 3 | Vu Xuan Dong | 7 | 23/11 - 25/11
US029 | Như một người quản trị, tôi muốn thiết lập quy trình đăng ký đồng phục trực tuyến, để phụ huynh có thể đăng ký một cách thuận tiện và nhanh chóng. | Medium | 4 | Do Duy Toan | 7 | 25/11 - 27/11
US030 | Như một người quản trị, tôi muốn theo dõi số lượng đơn đăng ký đồng phục từ phụ huynh, để có thể lên kế hoạch sản xuất và cung cấp đồng phục kịp thời. | Small | 4 | Hoang Manh Tien | 7 | 29/11 - 30/11
US031 | Như một người quản trị, tôi muốn thu thập và quản lý phản hồi từ phụ huynh về dịch vụ may đồng phục, để có thể cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. | Small | 3 | Dao Viet Anh | 6 | 30/11 - 1/12
Note on D8: ====== ID#AAABWzzQ9KY stakeholdermap.com (2024-10-07 10:59:43) Whatever method you are using for estimation. It could be story points, Fibonacci scale or T-shirt sizes - small, medium, large.
Note on E8: ====== ID#AAABWzzQ9KQ stakeholdermap.com (2024-10-07 10:59:43) To change the Priority menu click on the DROPDOWN MENUS worksheet.
Note on F8: ====== ID#AAABWzzQ9KI stakeholdermap.com (2024-10-07 10:59:43) To change the Priority menu click on the DROPDOWN MENUS worksheet.
Note on G8: ====== ID#AAABWzzQ9KM stakeholdermap.com (2024-10-07 10:59:43) An optional field for the person responsible for the completion of the User Story.
Note on H8: ====== ID#AAABWzzQ9KU stakeholdermap.com (2024-10-07 10:59:43) This is an optional field for estimated effort in hours or days.

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE
VERSION

## DROPDOWN MENUS
PRIORITY | SPRINT
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6
7
8
9
10
TO EDIT THE DROPDOWN MENUS
Click on the Data tab. Under Data Tools, select Data Validation. Under Settings change the Source to match the values you want to appear in the menu.
TO DELETE THE DROPDOWN MENUS
Click on the Data tab. Under Data Tools, select Data Validation. Under Settings change the Allow to Any value.

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Project Management Templates
The Top 50 Business Risks (and how to manage them)!
Issue Log Template [free download]
End Project Report Template
Risk Register Template
Stakeholder Management Templates
Work Breakdown Structure (WBS) template in Excel