## Sheet1
UID | User story | Story point | Estimation Effort | Sprint | Status
V 1.0 (dd/mm/yyyy)
US13 | Như một giáo viên, tôi muốn xem và xuất dưới dạng PDF các biểu đồ phân tích kết quả học tập của học sinh trong lớp, trong khối theo điểm từng môn, để đánh giá lại tình hình học tập của lớp và lên kế hoạch cho kì hoặc năm học tiếp theo | 8 | 30 | 1 | Done
US4 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa, xóa học sinh để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách học sinh | 5 | 20 | 1 | Done
US5 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa, xóa môn học để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách môn học | 5 | 20 | 1 | Done
US6 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa, xóa lớp học để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách lớp học | 5 | 25 | 1 | Done
US7 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa, xóa năm học, kỳ học để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách năm học, kì học | 5 | 25 | 1 | Done
US11 | Như một giáo viên, tôi muốn nhập, sửa và xoá điểm số cho mỗi học sinh để cập nhật kịp thời thành tích học tập. | 5 | 20 | 1 | Done
US1 | Như một người quản trị, tôi muốn có thể thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng để quản lý toàn diện và hiệu quả danh sách người dùng. | 5 | 20 | 1 | Done
US21 | Như một người quản trị, tôi muốn thêm, sửa và xoá thời khoá biểu, để đảm bảo thời khóa biểu luôn chính xác và cập nhật kịp thời | 5 | 25 | 1 | Done
US14 | Như một giáo viên, tôi muốn viết nhận xét và đánh giá cho từng học sinh, để cung cấp phản hồi chi tiết cho phụ huynh | 3 | 15 | 1 | Done
US19 | Như một giáo viên, tôi muốn xem thời khoá biểu giảng day của mình, để có thể chuẩn bị cho các tiết học | 3 | 15 | 1 | Done
US20 | Như một phụ huynh, tôi muốn xem thời khoá biểu của con mình, để có thể nắm bắt lịch học của con và hỗ trợ quá trình học tập | 3 | 15 | 1 | Done
US8 | Như một giáo viên, tôi muốn có thể xem danh sách học sinh trong lớp để dễ dàng quản lý | 3 | 15 | 1 | Done
US12 | Như một phụ huynh, tôi muốn xem điểm số và nhận xét của giáo viên về con mình, để nắm được quá trình học tập của con | 3 | 15 | 1 | Done
US3 | Như một người dùng (phụ huynh, giáo viên), tôi muốn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình (như email, số điên thoại, mật khẩu) để thông tin luôn chính xác | 2 | 10 | 1 | Done
US2 | Như một người dùng (phụ huynh, giáo viên, người quản trị) tôi muốn có thể đăng nhập/đăng xuất an toàn vào hệ thống để truy cập dữ liệu học sinh | 2 | 10 | 1 | Done
V 2.0 (dd/mm/yyyy)
US24 | Như một người quản trị, tôi muốn thiết lập quy trình đăng ký đồng phục trực tuyến, để phụ huynh có thể đăng ký một cách thuận tiên và nhanh chóng | 8 | 30 | 2 | Done
US28 | Như một người quản trị, tôi muốn thiết lập form đăng kí đồng phục cho học sinh để dễ dàng quản lý việc may đo đồng phục. | 8 | 20 | 2 | Done
US18 | Như một người quản trị, tôi muốn tạo các báo cáo về kết quả học tập, điểm danh và hoạt động của giáo viên, để theo dõi hoạt động chung của trường | 5 | 25 | 2 | Done
US9 | Như một giáo viên chủ nhiệm, tôi muốn có thể thêm, sửa, xoá học sinh trong lớp mình để quản lý hồ sơ học sinh. | 5 | 20 | 2 | Done
US25 | Như một phụ huynh, tôi muốn đăng kí may đo đồng phục cho con mình để đảm bảo quần áo học tập cho các con. | 5 | 10 | 2 | Done
US10 | Như một giáo viên, tôi muốn quản lý quy trình điểm danh hàng ngày của học sinh trong lớp, để theo dõi tình hình chuyên cần của học sinh. | 3 | 15 | 2 | Done
US26 | Như một phụ huynh, tôi muốn đăng kí ăn bán trú cho con mình để đảm bảo sức khỏe học tập cho các con. | 3 | 10 | 2 | Done
V 3.0 (dd/mm/yyyy)
US27 | Như một người quản trị, tôi muốn thu nhận yêu cầu từ phụ huynh đăng kí ăn bán trú, may đo đồng phục để cải thiện chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu của học sinh. | 8 | 30 | 3 | Done
US23 | Như một người quản trị, tôi muốn thu nhận các ý kiến đóng góp, đánh giá của phụ huynh và giáo viên để hoàn thiện chất lượng quản lý. | 5 | 20 | 3 | Done
US15 | Như một phụ huynh, tôi muốn nhận thông báo về các sự kiện, kỳ thi và ngày quan trọng từ giáo viên, từ trường, để nắm bắt các hoạt động của con | 5 | 20 | 3 | Done
US16 | Như một người quản trị, tôi muốn gửi các thông báo từ nhà trường đến toàn thể giáo viên và phụ huynh, để mọi người đều nhận được các thông tin quan trọng | 5 | 30 | 3 | Done
US17 | Như một giáo viên, tôi muốn gửi thông báo đến phụ huynh, để họ biết về các hoạt động kỳ thi hoặc vấn đề liên quan đến con | 5 | 20 | 3 | Done
US22 | Như một người dùng, tôi muốn có thể đánh giá hệ thống để chia sẻ ý kiến của mình và giúp cải thiện hệ thống | 3 | 10 | 3 | Done